Календарный план реализации проекта «Жизнь на крыльях творчества»

| Наименование мероприятия | Показатели реализации | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| Создание организационного комитета для реализации мероприятий в рамках проекта | -формирование инициативной группы в количестве 8 человек -определение роли и задач каждого участника инициативной группы -заключение договора гражданско-правового характера с бухгалтером | Февраль 2021 |
| Проведение занятий клубных объединений, согласно плана и графика работы объединения | Работа 19 клубных объединений на территории Еврейской автономной области | Февраль-октябрь 2021 |
| Закупка оборудования для реализации проекта | Закупка электронного оборудования 1.Направление деятельности клубного объединения - изучение английского языка: 1.1Проводные наушники (накладные, регулируемое изголовье, микрофон, крепление микрофона подвижное) – 12 шт. 1.2.Колонка (питание от usb, jack 3.5 мм) – 1 шт. 1.3. Память USB Flash Kingston Data Traveler DT100G3 64ГБ – 2 шт. 1.4. Доска магнитно-маркерная 700/100 – 1 шт. 2.Направление деятельности клубных объединений - вокальное и танцевальное искусство: 2.1. Комплект: активный микшерный 12-ти канальный пульт со встроенным усилителем, колонки 500 Вт -2 шт.) – 1 шт. 2.2. Радиосистема на два микрофона Arthur Forty AF-200 – 6 шт. 2.3. Акустическая система BEHRINGER PPA500BT – 1 шт. Закупка выставочного оборудования 3.Направление деятельности клубных объединений декоративно-прикладное творчество: 3.1.Торгово - выставочное оборудование для организации и проведения выставок – 10 шт. 3.2. Напольная стойка для баннера (1.0 х 2.0 м) – 1 шт. | Март-май 2021 |
| Приобретение канцелярских товаров для проведения занятий в клубных объединениях | 1.Направление деятельности клубных объединений декоративно-прикладное творчество: 1.1.Дырокол фигурный – 6 шт. 1.2.Ножницы рельефные съемные – 6 шт. 1.3.Клеевой пистолет – 6 шт. 1.4.Стержни для клеевого пистолета – 1 шт. | Март-май 2021 |
| Пошив сценических костюмов | Пошив костюмов: Для вокальных клубных объединений – 30 шт. Для танцевальных клубных объединений – 30 шт. | Март-май 2021 |
| Подготовка фестиваля клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества» | -заключение договора на оказание услуг по размещению, проживанию, питанию участников фестиваля на базе горнолыжного комплекса «ФОМА» -подготовка программы проведения фестиваля; -заключение договоров гражданско-правового характера со специалистами задействованными в реализации проекта: специалист по проведению тренинга, медицинский работник, ди-джей для проведения ретро-вечера; -организация выступлений 19 клубных объединений в работе фестиваля; -подготовка 5 мастер-классов, тренинга, дискуссии и других акктивностей ярмарки. | август-сентябрь 2021 |
| Изготовление брендированной продукции | -изготовление баннера (1.5*3,0 м.) «Жизнь на крыльях творчества» -1 шт. -изготовление эмблемы фестиваля – 1 шт. -изготовление программок фестиваля - 90 шт. -изготовление бейджей – 90 шт. (для гостей и организаторов 20 шт., участников фестиваля – 70 шт.) | Сентябрь 2021 |
| Приобретение расходных материалов и сувенирной продукции для участников фестиваля | 1.Закупка материалов: 1.1.Цветная бумага- 2 уп. 1.2.Гафрированная бумага- 5 шт. 1.3.Канцелярский клей- 5 шт. 1.4.Картон – 2 шт. 1.5.Нитки для вязания «Ирис» 150 м./25 гр. 100% - 3 шт. 1.6.Ватман, А 1(610х860) – 10 шт. 1.7.Гуашь, 6 цв. – 10 шт. 1.8.Набор кистей для рисования – 10 шт. 1.9.Одноразовые (фартук и нарукавники) комплект – 80 шт. 1.10.Одноразовые стаканы – 200 шт. 1.11. Салфетки бумажные – 10 шт. 1.12. Скатерть одноразовая – 10 шт. 2.Дипломы, сертификаты (клубные объединения-19 шт., организаторы, гости фестиваля – 20 шт.) 3.Сувенирная продукция участникам, организаторам и гостям фестиваля – 90 шт. | Сентябрь 2021 |
| Проведение фестиваля «Жизнь на крыльях творчества» | -количество участников фестиваля - 90 чел. -выступление клубных объединений -19 -проведение мастер-классов – 5 -проведение ярмарки - 1 -проведение дискуссии, тренингов -проведение вечерних активностей -печать фотографий – 90 шт. | Октябрь 2021 |
| Информационное обеспечение проекта | - информация о проекте будет присутствовать в медиа пространстве: на сайте комитета социальной защиты правительства ЕАО (social.eao.ru), ОГБУ «КЦСО ЕАО» (kcsoeao79.ru ), в социальных сетях: Instagram (kcsoeao79), региональных СМИ. | Февраль-октябрь 2021 |
| Подготовка отчетной документации по реализации проекта | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта | Ноябрь-декабрь 2021 |